Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы.» за 2022 год  была разработана с целью формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» от 03.12.2019г. № 144(с изменениями от 28.01.2020г. № 23, от 23.03.2020г. № 44, от 25.06.2020г. №91, от 24.09.20г. № 124, от 21.12.2020г., от 21.12.2020г. № 154,от 26.03.2021г. № 32, от 28.06.2021г. № 63, от 26.11.2021г. № 117, от 23.12.2021г.№ 138 , от 23.05.2022г № 143, от 23.05.2022г. № 78, от 04.07.2022г № 99, от 18.11.2022г. № 144,от 19.12.2022г. № 176, от 21.02.2023г.№ 22).

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

-повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения;

-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 10399,9 тыс. руб. (99,5% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 1 квартал 2023года выстраивалась работа по расходам  на

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 1 квартал 2023 года исполнено 687,39 тыс.руб или 19,5%;

-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за 1 квартал 2023года 148,96 тыс.руб или 18,44%;

- расходы направленые диспанцеризацию работников администрации  за 1 квартал 2023 года составило 57,55 тыс.руб или 99,2%

-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет,

диспансеризация работников администрации- за 1 квартал 2023года исполнено 91,43 тыс.руб. или 17,19%;

-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий – утверждено на 2023 год – 213,0 тыс.руб. за 1 квартал 2023года исполнено 156,09 тыс.руб или 73,28%;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0тыс.руб;

- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту- утверждено на 2023 год – 468,8 тыс.руб, за 1 квартал 2023 года исполнено 102,56 тыс.руб или 21,88%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%)

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю.

| Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2023 года (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализация | начала реализации | окончания реализация | Наименование | ед.изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы» " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Новомальтинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01 янв | 31 дек | 01 янв | - | повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |

| Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2023 года (нарастающим итогом). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб. | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  | Причины неисполнения |
|  |  |  |  | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа " Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы | всего по программе | 5917,80 | 1243,98 | 21,02 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" | местный бюджет | 3525,00 | 687,39 | 19,50 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры | местный бюджет | 810,00 | 148,96 | 18,39 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. Диспансеризация работников администрации | местный бюджет | 590,00 | 148,98 | 25,25 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий | местный бюджет | 213,00 | 156,10 | 73,29 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан | местный бюджет | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры | местный бюджет | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту | местный бюджет | 468,80 | 102,55 | 21,88 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие "Реализация Инициативных проектов | местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |