Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 год  была разработана с целью комплексного решения проблем реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Новомальтинского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г от 03.12.2019г. № 145,(с изменениями  от 25.06.2020г. № 93, от 24.09.2020г. № 126, от 21.12.2020г. № 157,от 28.06.2021г.№ 64, 23.09.2021г. №91, от 26.11.2021г. № 116, от 23.12.2021г. № 137, от 23.12.2021г. № 142, от 18.02.2022г. № 32, от 23.05.2022г. № 77, от 04.07.2022г. № 98,от 18.11.2022г. №143, от 12.12.2022г. № 166, от 19.12.2022г. № 175, от 21.02.2023г. № 23)

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;

- капитальный ремонт тепловых сетей;

- капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения

- модернизация котельной

-оплата коммунальных услуг (здание администрации и дома культуры)

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 1147,38 тыс. руб. (88,26% от годового значения) из них областной бюджет 108,6 тыс.руб, местный бюджет 1038,78 тыс.руб..

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 года выстраивалась работа по расходам  на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению – освоено за 1 квартал 2023года -523,49 тыс.руб или 39,92%;

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры исполнено за 1 квартал 2023 года -289,6 тыс.руб. или 65,11%;

-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления исполнено за 1 кварта 2023года – 176,57 тыс.руб или 55,63%;

- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 1 кварта 2023 года – 57,33тыс.руб или 25%.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе за 1 квартал выполненные в полном объёме (100%)

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

.

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю.

| Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2023 года (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализация | начала реализации |  | окончания реализация |  | Наименование |  | ед.изм. |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры. | Администрация Новомальтинского сельского поселения |  | 01 янв |  | 31 дек | 01 янв |  | - |  | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования. |  | 1-да, 0-нет |  | 1 | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: 1.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению | Администрация Новомальтинского сельского поселения |  | 01 янв |  | 31 дек | 01 янв |  | - |  | Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению |  | % |  | 100 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления | Администрация Новомальтинского сельского поселения |  | 01 янв |  | 31 дек | 01 янв |  | - |  | Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления |  | % |  | 100 | 55,63 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры | Администрация Новомальтинского сельского поселения |  | 01 янв |  | 31 дек | 01 янв |  | - |  | Расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры |  | % |  | 100 | 65,11 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | Администрация Новомальтинского сельского поселения |  | 01 янв |  | 31 дек | 01 янв |  | - |  | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |  | % |  | 100 | 25 |  |  |
| Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 года (нарастающим итогом). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Источник финансирования |  | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб. |  |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |  |  |  | Причины неисполнения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | % |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6=5/4*100% |  | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." |  |  | всего по программе |  | 1311,50 |  |  | 523,49 |  | 39,92 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению |  |  | местный бюджет |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления |  |  | местный бюджет |  | 317,40 |  |  | 176,57 |  | 55,63 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие Расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры |  |  | местный бюджет |  | 444,80 |  |  | 289,60 |  | 65,11 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | областной бюджет |  | 229,30 |  |  | 57,33 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |