Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы.» за 2022 год  была разработана с целью формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» от 03.12.2019г. № 144(с изменениями от 28.01.2020г. № 23, от 23.03.2020г. № 44, от 25.06.2020г. №91, от 24.09.20г. № 124, от 21.12.2020г., от 21.12.2020г. № 154,от 26.03.2021г. № 32, от 28.06.2021г. № 63, от 26.11.2021г. № 117, от 23.12.2021г. № 138).

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

-повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения;

-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 10399,9 тыс. руб. (99,5% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 2022 года выстраивалась работа по расходам  на

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" утверждено 3178,38 тыс.руб исполнено 3160,71 тыс.руб или 99,4%;

-расходы  направленные на обеспечение функций культуры утверждено 825,0 тыс.руб исполнено 825,0 тыс.руб;

-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет диспансеризация работников администрации- утверждено 511,3 тыс.руб. исполнено 511,3 тыс.руб. или 100%;

-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий - утверждено 5506,71 тыс.руб исполнено 5506,71тыс.руб;

-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры - утверждено 0 тыс.руб исполнено 0 тыс.руб.

- выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту утверждено 426,8 тыс.руб. исполнено 415,2 тыс.руб или 97,28%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%)

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю.

| Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 2022 года (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализация | начала реализации | окончания реализация | Наименование | ед.изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы» " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Новомальтинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01.янв | 31.дек | 01.янв | - | повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | Отсутствие достаточного финасирования |

| Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 года (нарастающим итогом). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб. | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  | Причины неисполнения |
|  |  |  |  | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа " Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы | всего по программе | 10021,39 | 10003,72 | 99,82 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" | местный бюджет | 3178,38 | 3160,71 | 99,44 |  | финансирование в полном объеме |
| 3. | Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры | местный бюджет | 825,00 | 825,00 | 100,00 |  | финансирование в полном объеме |
| 4. | Основное мероприятие:Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. Диспансеризация работников администрации | местный бюджет | 511,30 | 511,30 | 100,00 |  | финансирование в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий | местный бюджет | 5506,71 | 5506,71 | 100,00 |  | финансирование в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие: Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 6 | Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту | местный бюджет | 426,80 | 415,20 | 97,28 |  | финансирование в полном объеме |